

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.12.2020 221

г. Ростов-на-Дону

В редакции распоряжения от 22.03.2021 № 204

**О некоторых мерах по внедрению**

**цифровой образовательной среды в образовательных**

**организациях общего и среднего профессионального образования**

В целях реализации мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», учитывая решение комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 – 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (протокол от 29.10.2020 № ТВ-6/04пр):

1. Определить министерство общего и профессионального образования Ростовской области региональным координатором реализации мероприятий по внедрению и функционированию в 2021 – 2023 годах цифровой образовательной среды в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

2. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в Ростовской области на 2021 – 2023 годы согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит министерство

общего и профессионального образования

Ростовской области

Приложение

к распоряжению

Правительства

Ростовской области

от 03.12.2020 № 221

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления

материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных

организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в Ростовской области на 2021 – 2023 годы

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды в Ростовской области  | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | правовой акт министер­ства общего и профессионального образования Ростовской области | 31 декабря года, предшествующего году получения субсидии |
|  | Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды (по форме, определяемой федеральным оператором) | министерство общегои профессионального образования Ростовской области | письмо ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование», правовой акт министерства общего и профессионального образования Ростовской области | 31 декабря года, предшествующего году получения субсидии |
|  | Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист) | министерство общегои профессионального образования Ростовской области | письмо ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование», правовой акт министерства общего и профессионального образования Ростовской области | согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» |
|  | Объявлены закупки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды | министерство общегои профессионального образования Ростовской области | извещения о проведении закупок | 1 апреля года получения субсидии |
|  | Закуплено, доставлено и налажено оборудование | министерство общегои профессионального образования Ростовской области | товарные накладные | 20 августа года получения субсидии |
|  | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями | министерство общегои профессионального образования Ростовской области, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 1 апреля, 1 июня, 30 августа, 30 ноября года получения субсидии |

Примечание.

Используемые сокращения:

ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» – организация, осуществляющая организационно-техническое сопровождение субъектов Российской Федерации в части мониторинга, оценки и контроля использования субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды с учетом обязательств по достижению результатов использования данной субсидии субъектами Российской Федерации;

методические рекомендации – методические рекомендации по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 14.01.2021 № Р-16;

региональный ведомственный проектный офис – Региональный ведомственный проектный офис при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области, сформированный в соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.02.2019 № 148 «О создании Регионального ведомственного проектного офиса при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области»;

субсидия – субсидия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области В.В. Лозин