ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

25 января 2023 года                                       № 29

Об утверждении плана мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Веселовского района

Во исполнение приказа Минобразования Ростовской области от 29.12.2022 года № 1354 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО», в целях создания условий для планового введения ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Веселовского района, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Веселовского района в 2023-2024 учебном году (приложение № 1);

2. Заместителю заведующего Отделом образования О.В. Дмитриевой, заведующей ИМК Отдела образования Т.А. Леоновой обеспечить выполнение мероприятий в части компетенций.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Разработать и утвердить школьные планы по введению обновленных ФГОС СОО в срок до 09.02.2023 года.

3.2. Систематически публиковать информацию о введении, значении и роли обновленных ФГОС СОО для родительской общественности на официальных сайтах, информационных стендах, в социальных сетях и иных информационных источниках.

3.3. Проводить самодиагностику готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО.

3.4. Изучить прилагаемые методические рекомендации по системе оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (приложение № 2).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Весёловского   района                                                                Т.В. Олексюк

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от 25.01.2023 г. № 29

План мероприятий

по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО

в общеобразовательных организациях Веселовского района.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные и организаторы | Сроки исполнения | Ожидаемые (планируемые) результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка распорядительных документов по введению обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Веселовского района. | Отдел образования | Февраль 2023 г. | Приказы, информационные письма Отдела образования Администрации Веселовского района. |
| 1.2. | Обеспечение функционирования организационной схемы по введению обновленных ФГОС СОО | Координационная группа | В течение всего периода |  |
| 1.3. | Направление в общеобразовательные организации региональные рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, расположенных на территории Веселовского района, на 2023-2024 учебный год с учетом приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» | Отдел образования | Май 2023 | Методические рекомендации |
| 1.4. | Рассмотрение на заседаниях координационной группы вопросов реализации ФГОС СОО | Координационная группа | В течение всего периода | Протоколы |
| 1.5. | Организация участия педагогического сообщества Веселовского района во всероссийских, региональных мероприятиях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий по введению обновленного ФГОС СОО | Отдел образования Общеобразовательные организации | В течение всего периода | Обеспечена коррекция действий управленческих команд |
| 1.6. | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Отдел образования | В течение всего периода | Обеспечен промежуточный контроль |
| 1.7. | Формирование актива (группы методического сопровождения) районного методического объединения учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ Веселовского района | ИМК Отдела образования РМО ОБЖ | Сентябрь-Октябрь 2023 года | Привлечение к методической работе по введению ФГОС СОО опытных педагогов, участников конкурсов профессионального мастерства |
| 1.8. | Информирование школ о создании региональных рекомендаций по составлению рабочей программы учебного предмета «ОБЖ» с учетом требований ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | Июнь 2024 | Региональные методические рекомендации |
| 1.9. | Организация участия учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ во всероссийских, региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Взаимодействие с РМО и отдельными педагогами |
| 2.Организационно-информационная работа |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Заместитель заведующего О.В.Дмитриева Координационная группа | В течение всего периода | Определение дефицитов и способов их ликвидации |
| 2.2. | Сопровождение информационно-методических рубрик на сайте института по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Заместитель заведующего О.В.Дмитриева Заведующий ИМК Отдела образования Т.А.Леонова Общеобразовательные организации | В течение всего периода | Ведение рубрики на официальных сайтах Отдела образования и общеобразовательных организаций |
| 2.3. | Участие в вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях | ГБУ РО РИПК и ППРО | По графику | Циклограммы вебинаров |
| 2.4. | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Информация в социальных сетях, СМИ |
| 2.5. | Организация и проведение совместно с районными методическими службами совещаний, педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Выявление затруднений во введении ФГОС, определение путей их преодоления |
| 3.Учебно-методическая работа. |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС СОО по дополнительной профессиональной программа (ДПП) |
| 3.2. | Организация проведения марафона открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования РМО учителей предметников | Апрель 2023, далее в течение всего периода | Распространение эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях |
| 3.3. | Участие в вебинарах, организованных РИПК и ППРО «Изучение русского языка в соответствии с обновленным ФГОС СОО», «Изучение литературы в соответствии с обновленным ФГОС СОО» | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций. |  |  |  |  |
| 4.1. | Адресные рекомендации для управленческих команд школ по применению функций внутришукольного управления в условиях обновленного содержания учебных предметов | Отдел образования | Апрель-май 2023 года | Методические рекомендации |
| 4.2. | Доведение до сведения методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО | ИМК Отдела образования | Апрель-май 2023 | Методические рекомендации для руководителей школ «Разработка ООП СО в новых условиях законодательных документов» |
| 4.3. | Организация и проведение методических семинаров по проблемам введения ФГОС среднего общего образования | ИМК Отдела образования | Март-август 2023 года | Плановые семинары для руководителей школ, а также семинары по запросу общеобразовательных организаций |
| 4.4. | Участие в вебинаре «Особенности работы с обновленным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858) | Отдел образования. Общеобразовательные организации | Февраль 2023 | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 4.5 | Участие в региональном вебинаре для педагогов-психологов «Психологические технологии повышения учебной мотивации обучающихся в условиях внедрения ФГОС СОО» | РИПК и ППРО | Сентябрь 2023 | Повышение учебной мотивации обучающихся |
| 4.6. | Организация методического актива учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ для изучения проблем и запросов на оказание помощи в реализации обновленных ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | Ноябрь 2023 | Работа методического актива |
| 4.7. | Выявление и распространение эффекктивных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Создание банка эффективных муниципальных педагогических практик |
| 4.8. | Методическая трибуна «Лучшие школьные практики повышения качества образовательных результатов» | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева | По полугодиям с 1 ноября 2023 года | Встречи по полугодиям с руководителями общеобразовательных организаций |
| 4.9. | Участие в региональной научно-практической конференция «ВСОКО: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» | РИПК и ППРО | Февраль 2024 | Сборник материалов конференции |
| 4.10. | Участие в региональном форуме «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | РИПК и ППРО | Апрель 2023 | Популяризация инновационного педагогического опыта |
| 4.11. | Организация семинара «Разработка персонифицированной модели профессионального и личностного роста педагогов в контексте НСУР в условиях введения обновленного ФГОС» | ИМК Отдела образования | В течение 2023-2024 учебного года | Стратегия профессионального и личностного роста учителей. |
| 4.12. | Организация и проведение Ярмарки образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | Отдел образования Общеобразовательные организации | Октябрь-декабрь 2023 года | Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной деятельности |
| 5.Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО. |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОШ в общеобразовательных организациях Веселовского района | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева | Ежеквартально | Функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на официальных сайтах школ |
| 5.2. | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Веселовского района | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева | По графику | Функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 5.3. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | Общеобразовательные организации | Март-апрель 2023 года | Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 5.4. | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева | В течение всего периода | Анализ результатов мониторинга |
| 6.Аналитико-прогностическая работа. |  |  |  |  |
| 6.1. | Аналитико-диагностическая деятельность в системе ВПР, НИКО, ГИА | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева, ИМК Отдела образования | По графику | Анализ результатов |
| 6.1. | Содержательный анализ результатов ЕГЭ (2023,2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО | ИМК Отдела образования | Август 2023 года Август 2024 года | Публикация аналитических материалов по результатам ЕГЭ |
| 6.2. | Разработка адресных аналитических справок «Подготовка обучающихся по образовательным программам среднего общего образования» | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева, ИМК Отдела образования | Апрель 2024 | Аналитические справки |
| 7.Консультационно-методическая работа |  |  |  |  |
| 7.1. | Методическое консультирование педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева. Региональный методический актив: Пащенко Л.И., Ноздрань Е.Н. | В течение всего периода | Индивидуальные образователшьные траектории педагогических работников |
| 7.2. | Консультационная линия по вопросам функционирования муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических и руководящих кадров Веселовского района | ИМК Отдела образования. Региональный методический актив: Пащенко Л.И., Ноздрань Е.Н. | В течение всего периода | Организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогов района. |
| 8.Публикационная работа. |  |  |  |  |
| 8.1. | Публикация эффективных педагогических практик работников общеобразовательных организаций Веселовского района в методическом журнале «Практические советы учителю» | ИМК Отдела образования | В течение всего периода | Публикация материалов на региональном уровне |
| 8.2. | Публикация эффективных педагогических практик руководящих кадров в научно-методическом журнале «Региональная школа управления» | Заместитель заведующего Отделом образования О.В.Дмитриева | В течение всего периода | Публикация материалов на региональном уровне |